*Приложение №1*

План разработки профессионального стандарта

«Специалист по организации накопления ТКО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование этапа работы** | **Сроки** |
| 1. | Разработка документов:   * уведомление о разработке проекта профессионального стандарта; * обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта; * план разработки профессионального стандарта; * список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта. | июль 2020 г. |
| 2. | Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта и  комплекта необходимых документов | сентябрь 2020г. |
| 3. | Создание рабочей группы по разработке  профессионального стандарта | август 2020 г. |
| 4. | Подготовка проекта профессионального стандарта: |  |
| 4.1. | Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих с  разрабатываемым профессиональным стандартом | август 2020 г. |
| 4.2. | Сбор требований к Профессии со стороны  заинтересованных групп | сентябрь 2020г. |
| 4.3. | Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующим  разрабатываемому профессиональному стандарту | сентябрь 2020г. |
| 5. | Общественное обсуждение и экспертиза проекта  профессионального стандарта. | октябрь 2020г. |
| 6. | Публикация проекта профессионального стандарта  в сети «Интернет» (на сайте [www.naair.ru](http://www.naair.ru/)) | октябрь 2020г. |
| 7. | Доработка проекта с учетом правок и предложений  после общественного обсуждения | ноябрь 2020г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте [www.naair.ru](http://www.naair.ru/) для общественного  обсуждения. | ноябрь 2020г. |
| 9. | Общественное обсуждение второй редакции  проекта профессионального стандарта | ноябрь – декабрь 2020г. |
| 10. | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительной  записки. |  |
| 11. | Подача необходимых документов в Минтруд России:   * проект профессионального стандарта; * пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; * сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта; * информация о результатах общественного обсуждения. | декабрь 2020г. |
| 12. | Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России  (до 10 дней после подачи) |  |
| 13. | Общественное обсуждение проекта  профессионального стандарта (до 15 дней) |
| 14. | Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный орган  исполнительной власти (до 15 дней) |
| 15. | Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и их  учет разработчиками. |
| 16. | Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для его  утверждения |
| 17. | Утверждение профессионального стандарта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минтруда России и присвоение регистрационного  номера Минюстом России. |  |
| 18. | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработки  профессиональных стандартов в СМИ | На протяжении всего срока |