*Приложение №1*

План разработки профессионального стандарта

«Специалист по организации накопления ТКО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ этапа** | **Наименование этапа работы** | **Сроки** |
| 1. | Разработка документов:* уведомление о разработке проекта профессионального стандарта;
* обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта;
* план разработки профессионального стандарта;
* список организаций, привлекаемых к разработке профессионального стандарта.
 | июль 2020 г. |
| 2. | Направление в Минтруд России заявки на разработку профессионального стандарта икомплекта необходимых документов | сентябрь 2020г. |
| 3. | Создание рабочей группы по разработкепрофессионального стандарта | август 2020 г.  |
| 4. | Подготовка проекта профессионального стандарта: |  |
| 4.1. | Анализ профессиональных стандартов (российских и зарубежных), схожих сразрабатываемым профессиональным стандартом | август 2020 г. |
| 4.2. | Сбор требований к Профессии со сторонызаинтересованных групп | сентябрь 2020г. |
| 4.3. | Анализ нормативных правовых актов, иных документов, в которых определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по видам профессиональной деятельности, соответствующимразрабатываемому профессиональному стандарту | сентябрь 2020г. |
| 5. | Общественное обсуждение и экспертиза проектапрофессионального стандарта. | октябрь 2020г. |
| 6. | Публикация проекта профессионального стандартав сети «Интернет» (на сайте [www.naair.ru](http://www.naair.ru/)) | октябрь 2020г. |
| 7. | Доработка проекта с учетом правок и предложенийпосле общественного обсуждения | ноябрь 2020г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Размещение доработанного проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России и сайте [www.naair.ru](http://www.naair.ru/) для общественногообсуждения. | ноябрь 2020г. |
| 9. | Общественное обсуждение второй редакциипроекта профессионального стандарта | ноябрь – декабрь 2020г. |
| 10. | Сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений по итогам общественного обсуждения профессионального стандарта. Окончательная подготовка проекта профессионального стандарта и пояснительнойзаписки. |  |
| 11. | Подача необходимых документов в Минтруд России:* проект профессионального стандарта;
* пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;
* сведения об организациях, принимающих участие в разработке проекта профессионального стандарта;
* информация о результатах общественного обсуждения.
 | декабрь 2020г. |
| 12. | Рассмотрение пакета документов (включая проект профессионального стандарта) в Минтруде России(до 10 дней после подачи) |  |
| 13. | Общественное обсуждение проектапрофессионального стандарта (до 15 дней) |
| 14. | Направление проекта профессионального стандарта в профильный федеральный органисполнительной власти (до 15 дней) |
| 15. | Подготовка федеральным органом исполнительной власти замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и ихучет разработчиками. |
| 16. | Направление проекта профессионального стандарта в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для получения экспертного заключения с рекомендациями для егоутверждения |
| 17. | Утверждение профессионального стандарта |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минтруда России и присвоение регистрационногономера Минюстом России. |  |
| 18. | Проведение конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий, размещение информации о ходе разработкипрофессиональных стандартов в СМИ | На протяжении всего срока |